Processo de Verificação e Validação (VER & VAL)

Propósito
O propósito do processo de Verificação e Validação é o de confirmar que cada serviço e/ou produto de trabalho do processo ou projeto, se eles atendem apropriadamente os requisitos especificados, e se atendem ao seu uso pretendido quando colocados no ambiente que foram planejados para funcionarem.
Definições
2.1) Baseline: Conjunto de produtos/artefatos e suas versões, aprovados após uma revisão, que servem como base de desenvolvimento futuro
2.2) V&V: Verificação e Validação
2.3) Instalação e Checkout: A parte do ciclo de vida destinada a passagem do software do ambiente de desenvolvimento para a colocação do software em ambiente de uso.
2.4) Checklist: Lista de atributos/itens a serem levados em consideração para se realizar uma determinada análise
2.5) Anomalia: Qualquer anormalidade, irregularidade, discrepância, inconsistência de um resultado diante do esperado.
2.6) EAP: Estrutura Analítica de Projeto.
2.7) Walkthrough: Técnica Informal de Verificação para encontrar defeitos nos artefatos. A técnica propõe que o audor do artefato passe e explique ele aos participantes da reunião para que eles possam obter um entendimento comum.
2.8) Defeito: Imperfeição ou deficiência em um produto de trabalho, de modo que ele não supre os requisitos ou especificações e precisa ser raparado ou substituído.
Políticas
- Para atividades de V&V em produtos de trabalho pequenos (e períodos curtos), uma documentação menor, condizente com produto checado, deve ser gerada.
- A realização das atividades de V&V devem ser feitas com o maior nível de independência possível. Isso quer dizer que, equipe de desenvolvimento e gerente de projeto não devem influenciar nas análises dos artefatos realizadas pela equipe de teste.
- Caso seja necessário definir quais problemas serão tratados/corrigidos e quais não serão, o risco para o projeto e a importância diante do alcance do objetivo do projeto são considerados para priorizar a correção dos problemas levantados.
- Cada relatório de V&V produzido deve ser analisado e disponibilizado para os interessados correspondentes, através do meio de comunicação dos documentos previsto para o projeto corrente (por exemplo, lista de emails).
- Em cada atividade de realização de V&V, deve-se relatar anomalias encontradas. Os problemas/defeitos encontrados serão descritos e classificados em anomalias, segundo o processo definido aqui. Deve-se sinalizar se o problema/defeito será tratado ou não, e se o artefato que foi avaliado, sofrerá outra V&V após tratamento do problema/defeito. Os relatórios de anomalias podem ser anexados no relatório de V&V de instalação e checkout.
Papeis
Papel	Gerente de Teste
Formação	Cursando ou Concluinte em Ensino Superior na Área da Tecnologia de Informação
Conhecimentos	Técnicas, metodologias e ferramentas de teste / Processo de Desenvolvimento e de Teste da empresa / Familiaridade com o domínio, tecnologia e plataforma na qual o software está sendo desenvolvido / Processo de Classificação de Anomalias
Responsabilidades	Definir o plano de Verificação e Validação / Estabelecer um conjunto de casos de teste de acordo com o produto alvo de V&V / Definir procedimentos e critérios para V&V / Documentar os problemas encontrados nos artefatos através da V&V / Divulgar os resultados da V&V / Preparar o ambiente de teste / Preparar as ferramentas utilizadas / Analisar e selecionar os produtos de trabalho alvos de V&V / Prover meios de assegurar que o produto está pronto para uso

Papel	Gerente de Projeto
Formação	Aprovação em um curso ou certificado de gerência
Conhecimentos	As atividades do projeto como um todo / Cronograma das atividades de desenvolvimento / Marcos do projeto / Plano de V&V
Responsabilidades	Notificar o término das etapas de desenvolvimento e os instantes de realização da V&V / Notificar o término da implementação de uma modificação em um produto de software

Métricas
Indicador	Densidade de Anomalias
Objetivo	Identificar a Qualidade da V&V
Coleta	Para coletar o indicador (densidade de anomalias de uma atividade), calcula-se a razão de N1( quantidade de anomalias encontradas por V&V na atividade) por N2(quantidade artefatos da atividade revisados por V&V). Por exemplo: / Densidade de anomalias de requisitos = / Quantidade de anomalias de requisitos encontradas por V&V / Quantidade de requisitos revisados por V&V
Análise	Se a densidade for alta, significa que o processo de desenvolvimento é de baixa qualidade, ou que a V&V foi efetiva; Se a densidade for baixa, significa que o processo de desenvolvimento é de qualidade ou que o processo de V&V precisa ser melhorado.

Indicador	Eficiência do Processo de V&V
Objetivo	Identificar a capacidade do Processo de V&V de identificar anomalias
Coleta	Para coletar o indicador (eficiência do processo), calcula-se a razão de N1( quantidade de anomalias encontradas por V&V na atividade) por N2(quantidade de anomalias encontrados por V&V em todas as atividades). Por exemplo, para a V&V de requisitos: / Eficiência no V&V de Requisitos = / Quantidade de anomalias de requisitos encontradas por V&V / Quantidade de anomalias encontradas em todas as atividades de V&V
Análise	Se a eficiência for baixa, então a execução da V&V não está descobrindo as anomalias na atividade o mais cedo o possível, ou que os produtos de desenvolvimento são imaturos. Se a eficiência for alta, então o esforço da V&V está descobrindo anomalias na atividade o mais cedo o possível, ou que os produtos de desenvolvimento são maduros.

Comunicações

Comunicação	Término de Etapa do Projeto
Emissor	Gerente de Projeto
Receptores	Equipe de desenvolvimento, equipe de teste
Mensagem	Uma etapa de desenvolvimento foi finalizada e a V&V, para os artefatos adequados desta etapa, deve ser realizada. Significa que especificação de requisitos, modelos de design, código-fonte, produto executável ou outros artefatos podem ser analisados.
Meio de Comunicação	Forma de comunicação que permita o envio da mensagem para os membros relevantes e que mantenha o controle e integridade da mensagem. Pode ser uma lista de email, repositório, ou outros serviços de mensagens nos quais os envolvidos possuam familiaridade.
Quando	Quando as atividades referentes a uma determinada etapa foram finalizadas e é preciso iniciar outra etapa de desenvolvimento, em outro nível de abstração.

Comunicação	Resultado da Verificação e Validação
Emissor	Gerente de Teste
Receptores	Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento, Clientes (caso seja um produto final)
Mensagem	As atividades de V&V foram realizadas e um relatório foi disponibilizado, contendo os problemas encontrados e os resultados obtidos.
Meio de comunicação	Forma de comunicação que permita o envio da mensagem para os membros relevantes e que mantenha o controle e integridade da mensagem. Pode ser uma lista de email, repositório, ou outros serviços de mensagens nos quais os envolvidos possuam familiaridade.
Quando	Quando os testes, revisões, inspeções e demais atividades de V&V sobre os artefatos identificados forem finalizadas.

Comunicação	Término de Etapa de Manutenção
Emissor	Gerente de Projeto
Receptores	Equipe de teste
Mensagem	Uma etapa de manutenção de um produto foi finalizada e a V&V deve ser realizada. Significa que especificação de requisitos, modelos de design, código-fonte, produto executável ou outros artefatos que sofreram modificações, podem ser analisados.
Meio de Comunicação	Forma de comunicação que permita o envio da mensagem para os membros relevantes e que mantenha o controle e integridade da mensagem. Pode ser uma lista de email, repositório, ou outros serviços de mensagens nos quais os envolvidos possuam familiaridade.
Quando	Quando as atividades referentes a uma determinada etapa foram finalizadas e é preciso iniciar outra etapa de desenvolvimento, em outro nível de abstração.

Macro Fluxo
Representação do Macro Fluxo está disponível aqui.
- Verificação começa logo após a definição dos requisitos,
- Termina com a verificação do produto final.

Atividades
Atividade	Elaborar plano de V&V
Responsabilidades	Realização:Gerente de Teste.
	Aprovação:Não se aplica.
	Colaboração:Equipe de Teste, Equipe de Desenvolvimento, Gerente de Projeto.
	Informação: Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento.
Tarefas	1.Identificar produtos alvos de V&V. O procedimento para esta tarefa está disponível aqui.
	2.Definir estratégia de V&V. O procedimento para esta tarefa está disponível aqui.
	3. Estabelecer critérios para V&V. Para cada tipo de produto alvo de V&V (um artefato de requisitos, um modelo de projeto, código-fonte e componente funcional), deve-se estabelecer os critérios de aceitação deles, através do documento de checklists para V&V dos itens.
	4. Estabelecer ambiente para V&V. Deve-se preparar um ambiente para realização dos testes, com os recursos necessários, ferramentas e infra-estrutura (anexado ao documento de plano de V&V).
Pré-Condições	Início do projeto de desenvolvimento, especificamente após um planejamento do projeto.
Entradas	-Documento de Plano de Projeto / - Template de Plano de Verificação de Validação / - Template de Documento de Checklists para Verificação e Validação
Critérios de Saída	Notificação do término do plano e disponibilização do documento para as partes interessadas.
Produtos	-Documento de Plano de Verificação e Validação / -Documento de Checklists para Verificação e Validação
Ferramentas	-Um software de controle de versão e de configuração definido, como por exemplo o Git ou o SVN; / -Ferramentas de edição de texto para os vários documentos utilizados e modificados, como Microsoft Word ou LibreOffice Writer; / -Para comunicação, pode ser utilizada uma lista de e-mails ou o ambiente Hangout para reuniões online; / -Serviço de compartilhamento de dados na nuvem, para manipulação paralela dos documentos via internet.

Atividade	Realizar V&V de Requisitos
Responsabilidades	Realização: Gerente de Teste
	Aprovação: Não se aplica
	Colaboração: Equipe de Teste, Equipe de Desenvolvimento, Gerente de Requistos.
	Informação: Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento.
Tarefas	1. Validação de Requisitos. O procedimento para esta tarefa está aqui.
	2. Análise de Criticidade. O procedimento para esta tarefa está aqui.

Pré-Condições	Plano de V&V finalizado e o término da etapa de definição de requisitos do projeto. Isto significa que as atividades de elucidação, levantamento e consolidação terão sido terminadas.
Entradas	-Especificação de Objetivos e Requisitos. / - Template de Relatório de Verificação e Validação de Requisitos
Critérios de Saída	Nenhum critério específico
Produtos	Relatório de Verificação e Validação de Requisitos
Ferramentas	-Um software de controle de versão e de configuração definido, como por exemplo o Git ou o SVN; / -Ferramentas de edição de texto para os vários documentos utilizados e modificados, como Microsoft Word ou LibreOffice Writer; / -Ferramentas de visualização/edição de modelos padrão UML ou outro padrão no design do software;

Atividade	Realizar V&V de Design
Responsabilidades	Realização:Gerente de Teste
	Aprovação:Não se aplica.
	Colaboração:Equipe de Teste.
	Informação:Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento.
Tarefas	1.Avaliar Design. O procedimento para esta tarefa está disponível aqui.
Pré-Condições	Plano de V&V finalizado e o término da etapa de design do projeto. Isto significa que as atividades de design arquitetural e design detalhado planejada para aquele período precisam estar encerradas.
Entradas	-Especificação de Objetivos e Requisitos / -Documento de Descrição Arquitetural / -Diagrama de Classes / - Template de Relatório de Verificação e Validação de Design
Critérios de Saída	Nenhum critério específico.
Produtos	Relatório de Verificação e Validação de Design
Ferramentas	-Um software de controle de versão e de configuração definido, como por exemplo o Git ou o SVN; / -Ferramentas de edição de texto para os vários documentos utilizados e modificados, como Microsoft Word ou LibreOffice Writer; / -Ferramentas de visualização/edição de modelos padrão UML ou outro padrão no design do software;

Atividade	Realizar V&V de Construção
Responsabilidades	Realização:Gerente de Teste
	Aprovação:Não se aplica.
	Colaboração:Equipe de Teste.
	Informação:Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento.
Tarefas	1.Avaliar Código e Documentação de Código. O procedimento para esta tarefa está disponíveis aqui.
Pré-Condições	Plano de V&V finalizado e o término da etapa de construção do software estabelecida em um determinado momento no projeto.
Entradas	-Documento de Descrição Arquitetural / -Diagrama de Classes / -Código-Fonte e sua respectiva documentação (ex: javadoc). / - Template de Relatório de Verificação e Validação de Construção
Critérios de Saída	Nenhum critério específico.
Produtos	Relatório de Verificação e Validação de Construção
Ferramentas	-Um software de controle de versão e de configuração definido, como por exemplo o Git ou o SVN; / -Ferramentas de edição de texto para os vários documentos utilizados e modificados, como Microsoft Word ou LibreOffice Writer; / -Ferramentas de visualização/edição de modelos UML; / -Ferramentas de análise estática de código, depuração (IDEs), ferramentas de inspeção de código (checkstyle), e/ou outras que auxiliem na manipulação do código e geração de informações sobre ele;

Atividade	Realizar V&V de Instalação e Checkout
Responsabilidades	Realização:Gerente de Teste
	Aprovação:Não se aplica
	Colaboração:Equipe de Teste, Equipe de Desenvolvimento
	Informação:Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento.
Tarefas	1.Auditar a Configuração da Instalação. O procedimento para esta tarefa está aqui.
	2.Realizar Checkout da Instalação. O procedimento para esta tarefa está aqui.

Pré-Condições	Plano de V&V finalizado e o término da etapa de desenvolvimento, com um instalador do programa disponibilizado.
Entradas	-Código-Fonte e sua respectiva documentação (ex: javadoc). / -Pacote de código-fonte instalável (arquivo da versão executável) / - Template de Relatório de Verificação e Validação de Instalação e Checkout
Critérios de Saída	Nenhum critério específico
Produtos	Relatório de Verificação e Validação de Instalação e Checkout.
Ferramentas	-Um software de controle de versão e de configuração definido, como por exemplo o Git ou o SVN; / -Ferramentas de edição de texto para os vários documentos utilizados e modificados, como Microsoft Word ou LibreOffice Writer; / -Ferramentas de análise estática de código, depuração (IDEs), ferramentas de inspeção de código (checkstyle), e/ou outras que auxiliem na manipulação do código e geração de informações sobre ele; / -Sistema operacional utilizado pelo programa e as dependências necessárias.

Atividade	Realizar V&V de Manutenção
Responsabilidades	Realização:Gerente de Teste
	Aprovação:Não se aplica.
	Colaboração:Equipe de Teste, Equipe de Desenvolvimento, Equipe de Manutenção.
	Informação:Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento, Equipe de Manutenção.
Tarefas	1.Revisar o Plano de V&V. O procedimento para esta tarefa está aqui.
	2.Verificar Iteração das tarefas de V&V. O procedimento para esta tarefa está aqui.
	3. Realizar a Análise de Criticidade. O procedimento para esta tarefa está aqui.

Pré-Condições	Plano de V&V finalizado, mudanças na etapa de Manutenção aprovados, e um pacote de Instalação foi lançado.
Entradas	-Mudanças aprovadas pelo Processo de Manutenção. / -Plano de Verificação e Validação. / - Template de Relatório de Verificação e Validação de Manutenção
Critérios de Saída	Nenhum critério específico.
Produtos	-Relatório de Verificação e Validação de Manutenção. / -Plano de Verificação e Validação atualizado.
Ferramentas	-Um software de controle de versão e de configuração definido, como por exemplo o Git ou o SVN; / -Ferramentas de edição de texto para os vários documentos utilizados e modificados, como Microsoft Word ou LibreOffice Writer; / -Ferramentas de análise estática de código, depuração (IDEs), ferramentas de inspeção de código (checkstyle), e/ou outras que auxiliem na manipulação do código e geração de informações sobre ele; / -Sistema operacional utilizado pelo programa e as dependências necessárias.

Procedimentos
###### Procedimento para identificar itens alvo de V&V
Analisando os produtos de trabalho que serão produzidos ao longo do projeto (pode ser pela EAP), deve-se realizar os seguintes passos:

a) Considerar a contribuição do produto para os objetivos do projeto (importante, essencial);
b) Considerar os riscos do projeto e a relação do produto para com esses riscos;
c) Considerar a complexidade dos produtos de trabalho;
d) Considerar importância para o cliente;
e) Mediante considerações, identificar os produtos e documentar no plano de V&V;

Nota - Exemplos de produtos que podem ser alvo de V&V são: documento de casos de uso, modelos arquiteturais, diagramas de classe de projeto detalhado, código-fonte.
###### Procedimento para definir estratégia de V&V
Deve-se estabelecer uma estratégia para V&V dos itens identificados. Os passos a serem realizados são:

a) Estabelecer um cronograma para as atividades de V&V dos itens (por exemplo, definir quando os métodos/técnicas serão aplicados e os recursos para aplicá-los);
b) Definir os métodos usados para V&V. São incluídos a revisão por pares, inspeção, walkthrough, revisão semi-formal, técnicas e tipos de teste, dentre outros;
c) Definir os envolvidos e seus papéis nas atividades de V&V;
d) Definir as ferramentas e materiais de apoio para V&V;
e) Documentar a estratégia definida no plano de V&V;
###### Procedimento para validar os Requisitos
Podemos validar os requisitos para as seguinte características: adequação, consistência, completude, acurácia, legibilidade e testabilidade. Para cada um deles, podemos enumerar as tarefas necessárias:

1. Adequação:
  1. Verifica se os requisitos satisfazem o software dentro das suposições, restrições e ambiente de operação do mesmo.
  2. Verifica se os requisitos de software estão de acordo com normas, regulações, políticas, leis e regras de negócio.
  3. Valida se o fluxo de dados e controle satisfazem os requisitos de performance e funcionalidade.
  4. Valida o uso de dados e o seu formato.
2. Consistência:
  1. Verifica se todos os termos e conceitos estão documentados com consistência.
  2. Verifica se existe consistência interna entre os requisitos, e consistência externa com os outros requisitos.
3. Completude:
  1. Verifica se os seguintes elementos estão nas suposições e restrições do sistema:
    1. Funcionalidade(e. g. algortimos, entradas e saídas)
    2. Definição de processos e agendas.
    3. Descrições de software e hardware.
    4. Critérios de desempenho.
    5. Configuração crítica do sistema.
4. Acurácia:
  1. Verifica se a lógica computacional envolvida satisfaz os requisitos.
5. Legibilidade:
  1. Verifica se a documentação está legível, entendível e não-ambigua.
  2. Verifica se a documentação define todos os acrônimos, abreviações, termos e símbolos utilizados.
6. Testabilidade:
  1. Verifica se não existem outros critérios objetivos de aceitação para validar os requisitos.

###### Procedimento para realizar a análise de criticidade
Para realizar a análise de criticidade, deve-se:
1. Revisar e atualizar os resultados da análise de criticidade anterior.
2. Implementar métodos para verificar se houve mudança nos níveis de criticidade de um determinado elemento de software, e que não existem níveis de criticidade inconsistentes ou indesejados, determinando um nível de criticidade caso um nível não tenha sido designado anteriormente.
###### Procedimento para avaliar design
Para realizar a avaliação do design, podemos avaliar o design utilizado em alguns atributos com seus respectivos procedimentos:
1. Adequação:
  1. Verifica se o design do software satisfaz os requisitos.
  2. Verifica se o design do software está de acordo com normas, padrões, referências, políticas, regulamentações e regras de negócio.
  3. Verifica as mudanças de fluxo de dados e de estado utilizando a lógica, conhecimento do domínio, princípios de engenharia ou outros.
  4. Valida se o design detalhado e a iteração com seus elementos não resultam em consequências indesejadas.
  5. Valida se o controle e o fluxo de dados satisfazem os requisitos de desempenho e funcionalidade.
  6. Valida o uso de dados e o seu formato.
  7. Verifica se os métodos e padrões de design são apropriados para o problema
2. Consistência:
  1. Verifica se todos os termos e conceitos de design estão documentados com consitência.
  2. Verifica se existe consistência interna entre os elementos de design, e consitência externa com o design arquitetural.
3. Completude:
  1. Verifica se os seguintes elementos estão nas suposições e restrições do sistema:
    1. Funcionalidade(e. g. algortimos, entradas e saídas)
    2. Definição de processos e agendas.
    3. Descrições de software e hardware.
    4. Critérios de desempenho.
    5. Configuração crítica do sistema.
    6. Controle do sistema, software e dispositivos.
    7. Verifica se os documentos estão de acordo com os procedimentos de configuração utilizados.
4. Acurácia:
  1. Valida a lógica computacional e a precisão da interface se satisfazem os requisitos do ambiente do sistema.
5. Legibilidade:
  1. Verifica se a documentação está legível, entendível e não-ambigua.
  2. Verifica se a documentação define todos os acrônimos, abreviações, linguagem de design, termos e símbolos utilizados.
6. Testabilidade:
  1. Verifica se existem critérios objetivos de aceitação para validar cada elemento de design do software.
  2. Verifica se cada elemento de design do software é testável para objetivos de aceitação específicos.
###### Procedimento para avaliar código e documentação de código
Para realizar a avaliação do código-fonte e da sua documentação, podemos avaliar alguns atributos com seus respectivos procedimentos:
1. Adequação:
  1. Verifica se os componentes do código-fonte satisfazem o design do software.
  2. Verifica se o código-fonte do software está de acordo com normas, padrões, referências, políticas, regulamentações e regras de negócio.
  3. Verifica as mudanças de fluxo de dados e de estado utilizando a lógica, conhecimento do domínio, princípios de engenharia ou outros.
  4. Valida se o código-fonte e a iteração com seus elementos não resultam em consequências indesejadas.
  5. Valida se o controle e o fluxo de dados satisfazem os requisitos de desempenho e funcionalidade.
  6. Valida o uso de dados e o seu formato.
  7. Verifica se os métodos e padrões de codificação são apropriados para o problema.
2. Consistência:
  1. Verifica se todos os termos e conceitos do código estão documentados com consitência.
  2. Verifica se existe consistência interna entre os componentes do código-fonte.
  3. Verifica se existe consitência externa com o design de software e os requisitos.
3. Completude:
  1. Verifica se os seguintes elementos estão nas suposições e restrições do sistema:
    1. Funcionalidade(e. g. algortimos, entradas e saídas)
    2. Definição de processos e agendas.
    3. Descrições de software e hardware.
    4. Critérios de desempenho.
    5. Configuração crítica do sistema.
    6. Controle do sistema, software e dispositivos.
  2. Verifica se a documentação do código-fonte satisfaz padrões de codificação específicados.
4. Acurácia:
  1. Valida a lógica computacional e a precisão da interface se satisfazem os requisitos do ambiente do sistema.
5. Legibilidade:
  1. Verifica se a documentação está legível, entendível e não-ambigua.
  2. Verifica se a documentação define todos os acrônimos, abreviações, termos e símbolos utilizados.
6. Testabilidade:
  1. Verifica se existem critérios objetivos de aceitação para validar cada elemento do código-fonte.
  2. Verifica se cada elemento do código-fonte é testável para objetivos de aceitação específicos.

###### Procedimento para realizar a Audição em Configuração da Instalação
Para realizar a Audição da Configuração da instalação, temos que:
1. Verifica se todos os produtos de software necessários para instalar e operar o software corretamente estão presentes no pacote de instalação.
2. Verifica se todos os parâmetros de dependências ou condições para verificar os valores estão corretos.
###### Procedimento para realizar o Checkout da Instalação
Para realizar o Checkout da Instalação, temos que:
1. Conduzir análises ou testes para verificar se o software instalado corresponde ao software subjeito da V&V.
2. Verificar se o código do software e o banco de dados inicializam, executam e terminam como especificado.
3. Verificar se a transição entre diferentes versões do software não causa efeitos adversos e sem degradar as funcionalidades existentes.
4. Verificar os requisitos para a operação contínua durante a transição do software, incluindo a notificação dos usuários a respeito.
###### Procedimento para realizar a Revisão do Plano de V&V
Para realizar a revisão do Plano de V&V, temos que:
Revisar o Plano de V&V para garantir a conformidade com as mudanças na manutenção, e o atualizar em conformidade com as mudanças aprovadas segundo o processo de Manutenção.
###### Procedimento para verificar a Iteração das tarefas de V&V
Para verificar a iteração das tarefas de V&V, temos que:
1. As mudanças planejadas estão implementadas corretamente.
2. A documentação está completa e atualizada
3. A mudança aprovada não causa comportamento inaceitável ou não planejado no sistema.