Processo de Gerência de Projeto (GPR)

Propósito

O processo de Gerência de Projeto tem como objetivo garantir que o projeto seja executado de forma organizada, através de planejamento das atividades que serão realizadas, dos recursos utilizados e das responsabilidades do projeto. Desta forma, é possível prover informações sobre o andamento do projeto e verificar se serão necessárias ações corretivas de maneira a mantar o projeto dentro de prazo, custo e qualidade aceitáveis.

Definições
Escopo - Descrição do sistema e suas características que serão construídas.
EAP - Estrutura Analítica do projeto: São as atividades e produtos que devem ser construídos e entregues no decorrer do projeto.
Risco - É algo que pode acontecer que tratá prejuízos ao projeto, seja no cronograma, custo ou qualidade.

Políticas
Aqui serão definidas as políticas organizacionais que afetam o processo de gerência de projeto.

3.1 O monitoramento do projeto deve ser realizado semanalmente com o intuito de acompanhar o seu andamento com relação ao cronograma, custo e riscos.
3.2 Quando o plano de projeto sofrer alteração, estas alterações devem ser comunicadas aos interessados do projeto.

Papéis

Papel	Gerente de Projeto
Formação	As atividades são realizadas por pessoas com experiência em Engenharia de Software.
Conhecimentos	Conceitos sobre gerência de projeto / Modelo de Refência MPS.BR de Gerência de Projeto / Ferramentas de organização de atividades e cronograma
Responsabilidades	Definir o Plano de Projeto / Participar das reunições de definição de escopo e atividades / Monitorar o planejamento do projeto

Papel	Representante do Cliente
Formação	Não se aplica.
Conhecimentos	Conhecimentos sobre o escopo geral do projeto que será desenvolvido / Informações relativos à custo e tempo máximo aceitáveis pela organização contratante
Responsabilidades	Participar da reunião de aprovação do Plano de Projeto

Papel	Equipe de desenvolvimento
Formação	Não se aplica.
Conhecimentos	Conhecimentos sobre o escopo geral do projeto que será desenvolvido
Responsabilidades	Participar da reunião de definição de esforço e tempo necessário para as atividades / Participar da reunião de aprovação do Plano de Projeto

Métricas

Indicador	Replanejamento de atividades em cada etapa do ciclo de vida
Objetivo	Verificar a quantidade de replanejamentos das atividades que deverão ser realizadas dentro de cada etapa do ciclo de vida no Plano de Projeto.
Coleta	Estas informações poderão ser coletadas através do relatório de monitoramento que relatará se haverá necessidade de replanejamento no cronograma do Plano de Projeto.
Análise	Baixo - 1 a 2 replanejamentos / Médio - 3 a 4 replanejamentos / Alto - Acima de 5 replanejamentos

Indicador	Replanejamento no esforço de cada atividade
Objetivo	Verificar se o esforço para realização de cada atividade está sendo definido adequadamente
Coleta	Estas informações poderão ser coletadas através do relatório de monitoramento que relatará se haverá necessidade replanejamento dentro do Plano de Projeto
Análise	Baixo - 1 a 3 replanejamentos / Médio - 4 a 6 replanejamentos / Alto - Acima de 7 replanejamentos

Comunicações

Comunicação	Plano de Projeto definido
Emissor	Gerente de Projeto
Receptores	Representantes do cliente, Equipe de Desenvolvimento
Mensagem	O plano de projeto foi definido e está pronto para ser avaliado
Meio de Comunicação	Email
Quando	No final da definição do Plano de Projeto

Comunicação	Plano de Projeto replanejado
Emissor	Gerente de Projeto
Receptores	Representantes do cliente, Equipe de Desenvolvimento
Mensagem	O plano de projeto sofreu algumo modificação. Enviar o plano de projeto atualizado
Meio de Comunicação	Email
Quando	No momento em que o Plano de Projeto sofrer a alteração referente ao replanejamento

Macro Fluxo

Clique aqui para abrir a imagem do macro fluxo.

Atividades

Atividade	Definir o Plano do Projeto
Responsabilidades	Realização: Gerente de Projeto
	Aprovação: Equipe de Desenvolvimento, Representante do Cliente
	Colaboração: Equipe de Desenvolvimento
	Informação: Equipe de Desenvolvimento, Representante do Cliente
Tarefas	1. Definir o escopo do projeto. Esta tarefa será executada seguindo este procedimento: Construção da EAP
	2. Definir o ciclo de vida a ser utilizado.
	3. Definir o cronograma do projeto baseado no ciclo de vida definido.
	4. Definir quais atividades serão realizadas em cada etapa do ciclo de vida. Esta tarefa será executada seguindo este procedimento: Construção da EAP
	5. Definir os marcos do projeto.
	6. Identificar os riscos do projeto. Esta tarefa será executada seguindo este procedimento: Identificar riscos
	7. Definir os papéis necessários para a execução do projeto (planejamento de recursos humanos). Esta tarefa deverá ser executada seguindo o seguinte procedimento: Planejamento de Recursos Humanos
	8. Definir quais serão os recursos e qual será o ambiente de trabalho utilizado durante o projeto.
	9. Identificar e planejar os dados relevantes para o projeto.
	10. Definir as comunicações do projeto seguindo o template de Plano de Comunicação.
	11. Realizar o estudo de viabilidade do projeto.
Pré-Condições	Requisitos iniciais do projeto obtidos.
Entradas	Template do Plano de Projeto / Template da Planilha de Gerenciamento de Riscos / Template para o plano de Comunicação
Critérios de Saída	Plano de Projeto aprovado pelos interessados
Produtos	Plano de Projeto / Planilha de Gerenciamento de Riscos
Ferramentas	Poderão ser utilizadas ferramentas de comunicação como Hangout/Skype para reunião entre os interessados do projeto. / Editor de texto como OpenOffice, Microsoft Word, etc para preenchimento do documento. / Para construção da EAP será utilizada o draw IO, ferramenta disponibilizada pelo Google.

Atividade	Monitorar planejamento
Responsabilidades	Realização: Gerente de Projeto
	Aprovação: Não se aplica
	Colaboração: Não se aplica
	Informação: Equipe de Desenvolvimento, Representante do Cliente
Tarefas	1. Verificar e identificar o planejamento com relação ao cronograma, riscos e custos do projeto.
	2. Definir ações corretivas caso seja necessário.
Pré-Condições	A execução do projeto já ter iniciado.
Entradas	Comunicações das atividades realizadas ou atrasadas. / Template de Relatório de Monitoramento
Critérios de Saída	Nenhum critério específico.
Produtos	Relatório de Monitoramento
Ferramentas	Ferramentas de comunicação via email, Hangout, Skype para enviar o relatório aos interessados. Além de receber da equipe de desenvolvimento as atividades que foram realizadas.

Atividade	Avaliar o Plano de Projeto
Responsabilidades	Realização: Gerente de Projeto
	Aprovação: Não se aplica
	Colaboração: Não se aplica
	Informação:Todos os interessados do projeto
Tarefas	1. Reunião com todos os interessados do projeto ou seus representantes para avaliação (aprovação ou reprovação) do Plano do Projeto
	2. Preencher a seção de avaliação do plano no documento de Plano do Projeto
Pré-Condições	Definição do Plano de Projeto pelo Gerente de Projeto
Entradas	Plano de Projeto preenchido / Template da Ata de Reunião
Critérios de Saída	Não se aplica
Produtos	Prenchimento da seção de avaliação no Plano de Projeto / Ata de reunião referente à reunião de avaliação do Plano de Projeto.
Ferramentas	Poderão ser utilizadas ferramentas de comunicação como Hangout/Skype para reunião entre os interessados do projeto. / Editor de texto como OpenOffice, Microsoft Word, etc para preenchimento do documento.

Atividade	Replanejar o Plano de Projeto
Responsabilidades	Realização: Gerente de Projeto
	Aprovação: Interessados do projeto
	Colaboração: Não se aplica
	Informação:Todos os interessados do projeto
Tarefas	1. Replanejar o projeto com relação a todas as inconformidades encontradas no relatório de monitoramento.
Pré-Condições	Não-conformidades com o planejamento encontrados através de um monitoramento
Entradas	Plano de projeto / Relatório de Monitoramento
Critérios de Saída	Não se aplica
Produtos	Plano de Projeto atualizado com as novas informações
Ferramentas	Poderão ser utilizadas ferramentas de comunicação como Hangout/Skype para reunião entre os interessados do projeto. / Editor de texto como OpenOffice, Microsoft Word, etc para preenchimento do documento. / Para construção da EAP será utilizada o draw IO, ferramenta disponibilizada pelo Google.

Atividade	Ajustar o Plano de Projeto
Responsabilidades	Realização: Gerente de Projeto
	Aprovação: Interessados do projeto
	Colaboração: Não se aplica
	Informação:Todos os interessados do projeto
Tarefas	1. Replanejar e modificar o Plano de Projeto com relação ao motivo da não aprovação deste.
Pré-Condições	Reprovação do planejamento na reunião de avaliação do plano
Entradas	Plano de projeto com o campo de avaliação preenchido / Ata da reunião de avaliação deste plano
Critérios de Saída	Não se aplica
Produtos	Plano de Projeto modificado com as modificações necessárias
Ferramentas	Editor de texto como OpenOffice, Microsoft Word, etc para preenchimento do documento.

Procedimentos:
###### 1.1 Construção da EAP

1. Identificar quais atividades devem ser realizadas para a conclusão do projeto
2. Organizar estas atividades em grupos bem definidos como projeto, código fonte
3. As atividades devem poder ser dimensionadas, para identificar o andamento do projeto
4. Dividir as atividades nas etapas do ciclos de vida, a EAP será dividida segundo esta imagem

###### 1.2 Identificar e gerenciar riscos

1. Cada risco deve possuir um número identificador e uma descrição
2. A probabilidade de cada risco é identificada dentre as seguintes possibilidades Alta (valor 3), Média (valor 2), Baixa (valor 1)
3. O impacto caso o risco aconteça é definida dentre as seguintes possibilidades Alto (valor 3), Média (valor 2), Baixo (valor 1)
4. As prioridades de tratamento para os riscos são calculadas através da multiplicação da probabilidade de ocorrência e o do impacto
5. Preencher as informações levantadas na planilha de riscos

###### 1.3 Planejamento de Recursos Humanos

1. As funções necessárias para a conclusão do projeto são definidas
2. Cada função deve conter os conhecimentos necessários para realizá-la