## Comunicacoes
Matriz das Comunicações
Cód. | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? Quem é o responsável | Who? Quem precisa da informação | When? Quando e Qual periodicidade | Where? onde serão armazenadas | How? Template | How? Procedimento, Best Practices
1 | Termo de Abertura | Autorizar formalmente o início do projeto. Termo de notificação de conhecimento de projeto para a empresa. | Solicitante/Gerente de Projeto | Equipe do Projeto | Única | Pasta do Projeto | Termo de Abertura do Projeto | Encaminhar o termo de abertura para toda equipe do projeto e solicitar aprovação dos principais stakeholders do projeto.
2 | Registro das partes interessadas | Identificar as partes interessadas no projeto e suas responsabilidades e informações. | Ger. Projeto | Gerente de Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Registro das partes interessadas | Documento estratégico para a gestão do projeto e deve ser de conhecimento do GP e pessoas de sua confiança. Deve ser reavaliado sempre, principalmente, quando aparecerem novos conflitos ou novos sinais de resistência do projeto.
3 | Declaração Escopo e EAP | Determinar qual trabalho será realizado e quais entregas produzidas. | Ger. Projeto | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Declaração do escopo do projeto | A declaração de escopo deve conter todas entregas e marcos de forma clara com critérios de aceitação mensuráveis e alcançáveis. O GP deve subdividir as principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis (pacotes de trabalho).
4 | Plano de Projeto | Guiar toda equipe do projeto em como executar, controlar, monitorar e encerrar o projeto. | Ger. Projeto | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Plano de Gerenciamento do Projeto | O GP deve definir, integrar e coordenar todos as seções ou planos auxiliares em um plano de projeto. O plano de projeto é a principal fonte de informações de como o projeto será planejado, executado, controlado e encerrado. Ele deve ser aprovado pelas principais partes interessadas do projeto e distribuído conforme definido no própiro plano.
5 | Cronograma | Determinar datas de início e término das atividades do projeto e controlar e monitorar o andamento das mesmas. | Ger. Projeto | Equipe do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Cronograma do Projeto | O GP deve criar o cronograma decompondo cada pacote de trabalho criado na EAP e na declaração de escopo do projeto e distribuir para toda equipe do projeto. O cronograma deve ser aprovado pelas principais partes interessadas e os responsáveis pelas atividades devem concordar com a duração das mesmas e estarem comprometidos.
6 | Registro dos riscos | Identificar os riscos associados ao projeto, descrever como serão tratados e monitorá-los. | Ger. Projeto | Gerente de Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Plano de gerenciamento dos riscos | O GP deve identificar os riscos e desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Durante a execução do projeto, o GP deve executar o plano de resposta aos riscos como previsto.
7 | Solicitação de Mudança | Avaliar necessidade da mudança | Solicitante | Gerente de Projeto | A cada nova solicitação | Pasta do Projeto | Solicitacao de mudanca | Solicitante preenche Template de solicitação de mudança e envia para o gerente de manutenção que fará a análise, aprovação e encaminhamento da mudança para implementação pelo responsável definido
8 | Registro das solicitações de mudanças | Registrar cada mudança solicitada e controlar seu status | Ger. Manutenção | Equipe do Projeto | A cada nova solicitação | Pasta do Projeto | Registro das solicitacoes de mudancas.xlsx | Quando o Gerente de Manutenção recebe a solicitação de mudança, ele irá avaliar e incluí-la no registro das solicitações.
9 | Relatório de Monitoramento de Atividades | Divulgar status e informações importantes sobre o projeto | Ger. Projeto | Equipe do Projeto | Semanal | Pasta do Projeto | KanbanFlow | GP irá coletar informações e organizará no formato do relatório do kanbanFlow, utilizando mais outros documentos quando necessário. O Gerente de Projeto irá disponibilizar os relatórios no repositório do projeto e comunicar de acordo com o necessário.
10 | Issues(Github) | Registrar os problemas enfrentados e monitorar sua solução | Ger. Manutenção | Envolvidos com o item problematico | A cada problema | Pasta do Projeto | Issues Github | Gerente de Manutenção documentará cada problema e questão enfrentada reportada e monitorará sua solução.
11 | Ata de reunião | Descreve as decisões importantes tomadas durante a reunião | Ger. Projeto | Participantes | A cada reunião | Pasta do Projeto | Ata de Reunião | GP fará ata de reunião e enviará aos envolvidos e armazenará na pasta do projeto.
12 | Estabelecimento de Baseline | Formalizar alguma entrega do projeto | Ger. Configuração | Equipe do Projeto | Marcos do Projeto | Pasta do Projeto | Releases | Gerente de Configuração buscará a aprovação de cada entrega através do aceite da equipe do projeto via email e cria uma baseline no repositório do projeto.
13
14
15

## Legenda
Aba Comunicações
Legenda | When? | Where?
Descrição | Periodicidade | onde serão armazenadas
Domínio | Diário | Correspondência
| Semanal | Email
| Quinzenal | Reunião
| Mensal | Video Conferência
| Marcos do Projeto | Template
| Única | Pasta do Projeto(Github)
Criado na iniciação e sempre atualizado
Criado no planejamento e sempre atualizado