## Instruções
Explicação das Abas
Planilha de gerenciamento dos riscos: Aba Riscos para identificação e tratamento dos Riscos Aba Gráfico para computar Impacto x Prioridade Aba Parâmetros para identificar as possibilidades de atributos de cada coluna
Objetivo: | Identificar os riscos
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a aba Param. | Riscos
3

## Riscos
Cód. | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Mitigação | Tratamento
1 | Equipe doente/abstenção | 3-Média | 4-Alto | 12 | Procurar distribuir conscientemente as responsabilidades do projeto entre a equipe, de forma a não concentrá-las sobre uma pessoa; Manter um ambiente de trabalho Higienizado; | Redistribuição temporária das atividades e responsabilidades entre os membros restantes da equipe do projeto;
2 | Atraso de cronograma | 4-Alta | 4-Alto | 16 | Planejamento realista das atividades do projeto, alocando uma faixa de tempo extra para atividades críticas, prevendo pequenos atrasos que podem ocorrer; | Adiamento do cronograma; Redução de escopo;
3 | Dificuldade com a tecnologia de implementação | 3-Média | 5-Muito Alto | 15 | Investimento maior em recursos humanos e treinamentos da mão de obra; Alocação de tempo extra para execução das atividades que exigem habilidades com a tecnologia de implementação; | Investimento imediato em treinamento específico; Adiamento do cronograma; Reafirmação da viabilidade de execução do projeto;
4 | Atraso/problemas na ferramentas de suporte | 1-Muito baixa | 3-Médio | 3 | Preparação/Utilização de uma ferramenta auxiliar;
5 | Problema na infraestrutura | 4-Alta | 2-Baixo | 8 | Prever uma infraestrutura adicional de emergência; | Utilização temporária de infraestrutura adicional/recursos pessoais;
6 | Problemas de comunicação | 2-Baixa | 4-Alto | 8 | Boas estratégias e planejamento de comunicação, que envolva mecanismos presenciais e não-presenciais, e abordagens formais e informais de tratamento das mensagens | Replanejamento da comunicação
7 | Mudança no escopo | 2-Baixa | 4-Alto | 8 | Bom planejamento e controle das mudanças de escopo, formalizadas por solicitações de mudança e seus impactos analisados criteriosamente para consecutiva aprovação ou reprovação | Replanejamento do cronograma e atividades;
8 | Erro no entendimento dos requisitos | 3-Média | 5-Muito Alto | 15 | Descrição clara e objetiva dos requisitos | Análise de impacto dos enganos cometidos
9 | Problemas na execução do sistema | 2-Baixa | 3-Médio | 6 | Bom planejamento e controle das atividades de Verificação e Validação (Testes) | Realização de atividades de manutenção
10 | Problema de escalabilidade do sistema | 2-Baixa | 2-Baixo | 4
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0

## Gráfico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Prioridade de Riscos
| Alta | Media | Baixa
| 15 a 25 | 6 a 12 | 1 A 5

## Param
Riscos
Legenda | Abas | Prioridade | Probabilidade | Impacto
Definição |  | Probabilidade x Impacto
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo
| Grafico |  | 3-Média | 3-Médio
| Param |  | 4-Alta | 4-Alto
|  |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto