## Capa
Registro das partes interessadas |  |  |  |  | SVRI
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Partes interessadas |  | Dados de contato e informações complementares das partes interessadas do projeto
| 3 | Fornecedores |  | Dados dos fornecedores do projeto
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2015-06-29 | Lucas de Assis Rosa

## PartesInteressadas
|  | Identificação |  |  | Informações adicionais
Cód | Importância | Parte interessada | Função no projeto | e-mail | Requisitos de Comunicação | Principais responsabilidades | Influência no Projeto | Interesse no projeto | Conhecimentos Esperados | Currículo
1 | 20 | Lucas de Assis Rosa | Gerente de Projeto e Desenvolvedor | lucasassis413@gmail.com | Receber informações de status das atividades | Desenvolver e comunicar relatórios de monitoramento e marco; Executar atividades de desenvolvimento | 4-Alto | 5-Muito Alto | Domínio de vendas de ingresso em estabelecimentos de entretenimento como cinema e teatro; Processo de Gerência de Projeto do MPS.BR; Ferramenta Google Draw IO para construção de EAP; Ferramenta do Google Group como forma de comunicação com várias pessoas. | Acesso Currículo
2 | 20 | Daniel de Oliveira Vasconcelos | Gerente de Desenvolvimento(Scrum Master) | daniel.olivervas@gmail.com | Receber informações de status das atividades | Desenvolver e comunicar relatórios de monitoramento e marco; Executar atividades de desenvolvimento | 4-Alto | 5-Muito Alto | Padrões de projeto; Framework Spring MVC; Páginas HTML, JSP e básico de CSS e JavaScript; Utilização da IDE Eclipse; Padrões de codificação; Linguagem Java; Apache Tomcat;Dominio sobre a metodologia Scrum; | Acesso Currículo
3 | 10 | Lucas Henrique Nonato de Oliveira | Desenvolvedor | lucashenrique_fsa@gmail.com | Notificações de início de desenvolvimento | Executar atividades de desenvolvimento | 2-Baixo | 5-Muito Alto | Padrões de projeto; Framework Spring MVC; Páginas HTML, JSP e básico de CSS e JavaScript; Utilização da IDE Eclipse; Padrões de codificação; Linguagem Java; Apache Tomcat; | Acesso Currículo
4 | 15 | Marcos Vinicius Ribeiro Silva | Gerente de Testes | marcosvribeirosilva@gmail.com | Notificações de permissão para realizar testes | Realizar testes de novas funcionalidades e verificar as corrigidas | 3-Médio | 5-Muito Alto | JUnit; técnicas de teste funcional e estrutural; Revisões semi-formais; Walkthrough; Revisões em pares; Inspeções; Checkstyle; Selenium | Acesso Currículo
5 | 15 | Rafael Canedo de Moraes Mereb | Gerente de Requisitos(Product Owner) | rafaelcdmm@gmail.com | Novos produtos de trabalho desenvolvidos sujeitos a rastreabilidade | Manter Rastreabilidade dos requisitos e Gerenciar escopo | 3-Médio | 5-Muito Alto | Habilidade de identificação dos requisitos do produto; Critérios para validação de requisitos; Processo de Gerência de Requisitos definida pelo MPS-BR; | Acesso Currículo
6 | 20 | Yuri Matheus Dias Pereira | Gestor de Manutenção e Configuração | yurimathe.yp@gmail.com | Receber e Analisar solicitações de mudança; | Comunicar responsáveis pelas implementações de mudanças e Controlar Itens de Configuração | 4-Alto | 5-Muito Alto | Classificação de anomalias segundo a norma IEEE ISO/IEC 1044 e sobre a Gerência de Configuração no MPS.BR, em especial da ferramenta Git e GitHub; e também sobre a IEEE ISO/IEC 14764 sobre Manutenção;A ferramenta Git e o ambiente GitHub, bem como boas práticas de configuração na indústria; Conhecimento sobre a Gerência de Configuração no MPS.BR. | Acesso Currículo
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0

## Param
Aba Partes interessadas
Legenda | Parte interessada | Função no projeto | e-mail | Requisitos de Comunicação | Principais responsabilidades | Importância | Poder | Interesse
Definição | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe | Função que exerce no projeto |  | Quando houver necessidades de informação específicas | Principais responsabilidades a serem exercidas no projeto | Poder x Interesse | Nível de autoridade; Posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto
Domínio |  | Patrocinador |  |  |  |  | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo
|  | Gerente de Requisitos(Product Owner) |  |  |  |  | 2-Baixo | 2-Baixo
|  | Gerente de Projeto e Desenvolvedor |  |  |  |  | 3-Médio | 3-Médio
|  | Desenvolvedor |  |  |  |  | 4-Alto | 4-Alto
|  | Gerente de Desenvolvimento(Scrum Master) |  |  |  |  | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto
Gestor de Manutenção e Configuração
Gerente de Testes