Relatório de Monitoramento – 24/05/2015

Verificação do planejamento com relação ao:

Cronograma: As atividades segundo sprint foram levantadas no sprint planning 2. O caso de uso Comprar Ingresso não foi finalizado no sprint 1 e foi estabelecido na reunião de revisão do sprint 1 que ele seria continuado no sprint 2, juntamente com os demais casos de uso anteriormente planejados para o sprint 2. Sendo assim, as atividades dependendes da conclusão do código fonte referente ao sprint 1 foram passadas também para o segundo sprint. São estas: Desenvolver casos de teste, Gerar relatório de Verificação e Validação (das etapas de contrução e entrega).
As estimativas para as atividades do caso de uso Comprar Ingresso eram de 45 horas e já passaram mais de 55 horas sem conclusão. As estimativas e tempo para conclusão das outras atividades encontra-se no relatório do KanbanFlow. A versão mais recente deste relatório encontra-se aqui.

Marcos de Projeto: O marco de projeto aconteceu através da reunião de revisão do sprint 1, a ata de reunião referente a este encontra-se aqui.

Comunicação: As reuniões de stand up meetings continuam acontecendo diaramente na UFG ou via Hangout quando necessário. Os e-mails continuam sendo enviados pela própria ferramenta do KanbanFlow assim que uma nova atividade é cadastrada.

Riscos: Com o atraso no cronograma ainda não foi corrigido até o momento os riscos com relação à atraso e mudança de escopo permanecerão da mesma forma. Porém, como a equipe está ganhando mais experiência com a tecnologia utilizada na implementação do projeto o risco com a dificultade terá sua probabilidade e seu impacto reduzido. Não foi relatada ou notada nenhuma modificação com relação aos demais riscos até o momento.

Custo: O custo para o projeto permanece o mesmo. Por mais que o caso de uso Comprar Ingresso tenha que ser concluído do segundo sprint juntamente com o restante dos casos de uso, a equipe de desenvolvimento através da reunião de review do sprint 1 afirma que será possível concluir os casos de uso e reafirmou que o atraso ocorreu por problemas com a tecnologia. Então, depois do primeiro sprint a equipe afirma que aprendeu bastante após muitos erros e que o desenvolvimento será mais rápido neste sprint.

Atividades: Após o estabelecimento da primeira baseline do projeto foi-se iniciado o processo de manutenção que havia sido definido anteriormente. Porém, a equipe encontrou problemas ao executar o processo, pois era necessário a execução de muitas atividades para mudanças que obviamente não gerariam impacto nenhum. Portanto, houveram mudanças no processo de manutenção. Estas foram as seguintes:
- Só serão executadas as reuniões na análise de impacto caso a criticidade da mudança seja definida como alta
- O documento de implementação de opções foi integrado com o documento de análise de impacto
- Na seção de pré-condição da atividade de revisar manutenção foi adicionada a informação dizendo que a atividade só será realizada quando a criticidade da mudança for classificada como alta